## Sheet1
Plan waktu pengerjaan aplikasi Dashboard Revenue Management (DhaRMa) 1.0
No | Deskripsi |  | Waktu dalam mingu perbulan | [23 empty] | PJU | Approved By | Sign | Status | Catatan | System
|  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Perancangan FOCUS PDSA | [25 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: Juni 1
1 | Alur Aplikasi DhARMa | [25 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: Juni 1
2 | Analisa Kebutuhan Data | [25 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: Juni 1
3 | Database DhaRMa:
| a | Perancangan database | [24 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: Juni 2
| b | Realisasi perancangan database | [24 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: Juni 2
4 | Layout/frontend aplikasi web DhaRMa:
| a | Halaman Dashboard | [24 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: Juni 3
| b | Halaman Detail Dashboard | [24 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: Juni 3
| c | Halaman Rawat Inap | [24 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: Juni 4
| d | Halaman Detail Rawat Inap | [24 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: Juni 4
| e | Halaman Rawat Jalan | [24 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: Juli 1
| f | Halaman Detail Rawat Jalan | [24 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: Juli 1
| g | Halaman Lain | [24 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: Juli 2
| h | Halaman Detail Lainnya | [24 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: Juli 2
5 | Presentasi Front End | [25 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: Juli 3
6 | Backend aplikasi web DhaRMa:
| a | Halaman Dashboard | [24 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: Juli 4
| b | Halaman Detail Dashboard | [24 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: Agustus 1
| c | Halaman Rawat Inap | [24 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: Agustus 2
| d | Halaman Detail Rawat Inap | [24 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: Agustus 3
| e | Halaman Rawat Jalan | [24 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: Agustus 4
| f | Halaman Detail Rawat Jalan | [24 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: September 1
| g | Halaman Lain | [24 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: September 2
| h | Halaman Detail Lainnya | [24 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: September 3
| i | Membuat fungsi ke Database Sanata | [24 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: September 4
| j | Membuat fungsi ke Database Cafetaria | [24 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: Oktober 1
9 | Integrasi Data dengan Sistem Sanata | [25 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: Oktober 2
10 | Integrasi Data dengan Sistem Antrean Global Printing | [25 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: Oktober 3
7 | Pengujian Aplikasi DhaRMa: | [25 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: Oktober 4
| Memvalidasi Data pada Aplikias DhaRMa | [25 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: Oktober 4
8 | Presentasi Aplikasi DhaRMa: | [25 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: November 1
14 | Soft launching, uji coba aplikasi versi beta disertai skenario pengujian | [25 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: November 2
15 | Launching Versi Beta AReMa 1.0 | [25 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: November 2
16 | Monitoring Versi Beta | [25 empty] | IT (Agus) |  |  | Open | bar: November 2 to November 4